## Slide 1: Earned Value Management (EVM) буюу Төслийн гүйцэтгэлийн үнэ цэнийн менежмент
“НАЗУ ПРОПЕРТИ” ХХК
2013 он

## Slide 2: Төслийн зардлын менежмент
Төслийн зардлын менежмент нь батлагдсан төсвийн хүрээнд төслийн процессуудыг багтаан явуулж, төслийг гүйцэлдүүлэх үйл ажиллагаа юм.

## Slide 3: Төслийн гүйцэтгэлийн үнэ цэнийн менежментийн тойм
Төслийн багц ажил бүрийг хэмжих түлхүүр 4 хэмжигдэхүүн байдаг
  (PV-Planned Value)- Төлөвлөсөн үнэ цэнэ: /Зөвшөөрөгдсөн төсвийн хэмжээ буюу өгөгдсөн хугацааны турш үйл ажиллагаандаа зарцуулахаар төлөвлөж тооцсон батлагдсан зардал/
  (AC-Actual cost)- Бодит зардал: /Гүйцэтгэсэн ажилд зарцуулагдсан зардал буюу өнгөсөн хугацааны турш үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр гарсан зардал/

## Slide 4: Төслийн гүйцэтгэлийн үнэ цэнийн менежментийн тойм
  3. (EV-Earned Value)- Бий болгосон үнэ цэнэ: /Бүрэн дууссан ажлын өртөг буюу гүйцэтгэсэн ажлын үнэ цэнийг зөвшөөрөгдсөн төсөвт шилжүүлэн харуулах. EV нь PV –с их байж болохгүй (гүйцэтгэлийн хувь)/
  4. (BAC- Budget at completion)- Нийт төсөв: /Төслийн дуусгалтын нийт төсөв/

## Slide 5: Үйл явцын хэмжүүр /Хуваарийн гүйцэтгэлийн хэмжүүр/
(SV-Schedule Variance) – Хуваарийн хэлбэлзэл
SV=EV-PV /Хуваарийн гүйцэтгэлийн хэмжүүр/
SV>0 хугацаа хожсон
SV<0 хугацаа хоцорсон
SV=0 хугацаандаа яг таарсан

## Slide 6: Үйл явцын хэмжүүр /Зардлын гүйцэтгэлийн хэмжүүр/
(CV-Cost variance) – Зардлын өөрчлөлт
CV=EV-AC /Зардлын гүйцэтгэлийн хэмжүүр/
CV>0 зардал хэмнэсэн
CV<0 зардал хэтэрсэн
CV=0 зардалдаа яг таарсан

## Slide 7: Төслийн гүйцэтгэсэн хэм хэмжээг төлөвлөгөөтэй харьцуулах
(SPI- Schedule performance index) – Хуваарийн гүйцэтгэлийн индекс
SPI=EV/PV
SPI<1.0 (тухайн өдрийн байдлаар хийгдсэн ажил төлөвлөгөөнөөс бага ажил хийгдсэн)
SPI>1.0 (тухайн өдрийн байдлаар хийгдсэн ажил төлөвлөснөөс их ажил хийгдсэн)

## Slide 8: Төслийн гүйцэтгэсэн ажлын үнэ цэнийг төлөвлөгөөтэй харьцуулах
(CPI-Cost performance index)- Зардлын гүйцэтгэлийн индекс
CPI=EV/AC
CPI<1.0 (тухайн өдрийн байдлаар хийгдсэн ажлын зардал хэтэрсэн)
CPI>1.0 (тухайн өдрийн байдлаар хийгдсэн ажлын зардал төсвөөс бага гарсан)

## Slide 9: Төслийн дуусгалт тооцох /EAC/
(EAC-Estimate at completion)-Төслийн дуусгалт тооцох
EAC=AC+(BAC-EV)/CPI*SPI
Төслийн дуусгалт=Бодит зардал+(Төлөвлөсөн ажлын цаг-олсон өртөг)/Зардлын гүйцэтгэлийн индекс*Хуваарийн гүйцэтгэлийн индекс

## Slide 10: Жишээ:
Өгөгдөл: Программист 5 өдөрт 10 ширхэг буюу өдөрт 2 программ бичхээр төлөвлөсөн.
Төслийн нийт хугацаа- 5 өдөр
Нэг цагийн зардал /ажлын хөлс/ – 5000 төгрөг
Өдрийн ажлын цаг – 8 цаг
3 дахь өдөр:
Төлөвлөгөө: 6 программ дуусгасан байх ёстой
Бодит гүйцэтгэл: 5 программ, 1 илүү цаг ажилласан

## Slide 11: Бодолт
PV= 4цаг*6 программ*5000=120,000
EV=4цаг*5 программ*5000=100,000
AC= (8цаг+3өдөр+1 илүү цаг)*5000=125,000
BAC=төлөвлөсөн ажлын цаг 40 * 5000 = 200,000
CV=100,000-125,000=-25,000 /зардал хэтэрсэн/
SV=100,000-120,000=-20,000 /Хугацаа хоцорсон/
CPI=100,000/125,000=0.8 /төлөвлөгөөнөөс зардал хэтэрсэн/
SPI=100,000/120,000=0.833 /төлөвлөгөөнөөс бага ажил хийсэн/
EAC=125,000+(200,000-100,000)/0.833*0.8=275,060.02 /төслийн дуусгалт/